## Лист1
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом утвержденной инвестиционной программы (проекта) за 1 квартал 2021 года.
АО «Аксайгазпромэнерго» по услуге передачи и распределению электрической энергии, утвержденная Приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ЗКО №66-ОД от 20.04.2015 года и Приказом №18-ОД от 10.04.2020 года «О внесении изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ЗКО №66-ОД от 20.04.2015г.»
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге
№ п/ | Наименование мероприятий | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге
|  | План | Факт | отклонение | причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Ремонт, замена энергооборудования и обновление автотранспорта – спецтехники службы.
1.1. | Проектно-сметная документация на монтаж элегазовых выключателей 110кВ на ПС 110/35/10кВ "Жарсуат" | 5000 | 0 | -5000 | Ведутся мероприятия по заключению договоров поставок оборудования и материалов.
1.2. | Монтаж элегазовых выключателей 110кВ на ПС 110/35/10кВ "Жарсуат" | 24879 | 0 | -24879
1.3. | Капитальный ремонт ВЛ-110кВ «Жарсуат – Месторождение» с установкой опор типа СК-26 | 50647 | 0 | -50647
1.4. | Замена разъединителей 110кВ на объектах ПС 110/10кВ «Аксай-3», ПС 110/10кВ «Аксай-2» | 10000 | 0 | -10000
1.5. | Капитальный ремонт силового трансформатора ТДН-16000кВА на объекте ПС 110/6кВ «Буровая-2» с заменой 4-х высоковольтных вводов 110кВ | 15000 | 0 | -15000
1.6. | Монтаж реклоузеров 6кВ на объектах ВЛ-6кВ фидеров - №3, №11 ПС 110/6кВ «Буровая-1», Фидера - №4 ПС 110/6кВ «Буровая-2», Фидеров №16, №18 ПС 110/6кВ «Месторождение» и монтаж реклоузеров 10кВ на объектах ВЛ-10кВ фидеров - №0, №21 ПС 110/10кВ «Аксай-2» | 14000 | 0 | -14000
| Итого | 119526 | 0 | -119526